ПРИКАЗ № 93/1

От 02.12.2013 г

«Об утверждении плана-графика сопровождения введения ФГОС ДО»

Для организации метдического и информационного сопровождения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, разработку организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО, наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС

Приказываю:

- Утвердить план-график сопровождения введения ФГОС ДО. Приложение 1 к данному приказу.

- Довести информацию по выполнению плана-графика до педагогического коллектива.

| Руководитель организации | заведующая |  |  |  | Н.В. Малинина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |

«Утверждаю»

Заведующая МДОБУ «Горняцкий детский сад»

________________ Малинина Н.В.

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МДОБУ «Горняцкий детский сад»

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задачи:

         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ

         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;

         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

         Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители, орган общественного управления.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Проведение педагогического совета педагогов по введению ФГОС ДО. | Декабрь 2013 | Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика введения ФГОС. | Заведующий ст. воспитатель |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО | Заведующий ст. воспитатель |
| 1.3. | Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ. | декабрь 2013 | Изучение ФГОС ДО | Заведующий Ст. воспитатель |
| 1.4. | Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ | Декабрь 2013 | Приказ о создании рабочей группы | Заведующий Ст. воспитатель |
| 1.5. | Разработка плана-графика по реализации ФГОС | Декабрь 2013 | План-график | Рабочая группа |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2013 | Положение и план мероприятий | Рабочая группа |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Постоянно | Система методической работы | Ст. воспитатель |
| 2.3. | Разработка проекта ООП по требованиям ФГОС | Февраль-март 2014г. | Программа | Рабочая группа |
| 2.4. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта работы | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.5. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.6. | Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014г. | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС | Ст. воспитатель |
| 2.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | По отдельному плану | Изучение образовательных потребностей родителей | Ст.воспитатель воспитатели |
| 2.8. | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2014 – 2015г. | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий МКДОУ Ст.воспитатель Воспитатели групп |
| 3. | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Выполнение рекомендаций | Заведующий ст. воспитатель |
| 3.2. | Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | постоянно | совещание | Заведующий ст. воспитатель |
| 4 | Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 г. | Социальный заказ на повышение квалификации | Заведующий ст. воспитатель |
| 4.2. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 г. | Пакет документов | Заведующий Ст. воспитатель |
| 4.3. | Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 г. | Оптимизация деятельности | Заведующий ст.воспитатель, педагоги |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | Февраль-март 2014 г. | Информирование общественности о введении ФГОС | Ст.воспитатель |
| 5.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | Ст.воспитатель Рабочая группа |
| 5.3. | Организация публичной отчетности о работе по введению ФГОС дошкольного образования | Ежегодно | Публичный отчёт | Заведующий |
| 6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ |
| 6.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2014 | Внутренний мониторинг | Ст. воспитатель |
| 6.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Август 2014 | Внутренний мониторинг | Заведующий Ст. воспитатель |
| 6.3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Август 2014 | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Заведующий Ст. воспитатель |
| 6.4 | Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО | Июль-август 2014 | мониторинг | Заведующий Ст. воспитатель |
| 6.5. | Мониторинг образовательного процесса | Декабрь 2014 | мониторинг | Заведующий Ст. воспитатель |